## 프로젝트 플래너
SSAFY: CommitMood
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. | [5 empty] | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 활동명 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
활동 01 | 프로젝트 기획 및 초기 세팅 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
활동 02 | 프론트엔드 프로젝트 초기화 | 3 | 2 | 4 | 2 | 100%
활동 03 | 멀티모듈 아키텍처 설계 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
활동 04 | 프론트엔드 기본 페이지 구현 | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
활동 05 | Batch 기반 GitHub 데이터 수집 파이프라인 구축 | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
활동 06 | CI/자동화 환경 구성 | 8 | 1 | 7 | 2 | 100%
활동 07 | 도메인 모델 및 공통 구조 안정화 | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
활동 08 | User 도메인 구현 | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
활동 09 | GitHub Repository 조회 기능 구현 | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
활동 10 | Commit 분석 기능 구현 | 16 | 2 | 16 | 3 | 50%
활동 11 | 랭킹 및 스트릭 기능 구현 | 18 | 2 | 18 | 3 | 50%
활동 12 | Docker 기반 실행 환경 구축 | 20 | 1 | 20 | 1 | 100%
활동 13 | Swagger/OpenAPI 문서화 | 21 | 1 | 21 | 2 | 100%
활동 14 | Repository 구조 리팩토링 | 23 | 1 | 23 | 1 | 100%
활동 15 | 프론트엔드 서비스 연동 | 29 | 2 | 29 | 2 | 100%
활동 16 | 프론트엔드 스트릭/UI 개선 | 29 | 2 | 29 | 3 | 90%
활동 17 | 프론트엔드 정적 배포 | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%
활동 18 | 설계 문서 및 산출물 정리 | 30 | 7 | 30 | 5 | 60%